## Hoja 1
# | Feature | Slice | Horas Reales | Horas Ideales | Puntos historia usuario
1 | Ver el perfil de usuario | Servicio REST a nivel de API que devuelve la información del usuario | 2.5 | 2.5 | 3
|  | Opción en la interfaz para ver el perfil | 0.3 | 0.2 | 2
|  | Página html para mostrar la información del usuario | 1.3 | 1.3 | 1
2 | Editar el perfil de usuario | Servicio REST a nivel de API que modifica la información del usuario | 1.55 | 1.55 | 5
|  | Opción en la interfaz para editar el perfil | 0.5 | 0.3 | 1
|  | Página html para modificar la información del usuario | 1.3 | 1.3 | 2
3 | Poder suscribirse a eventos | Servicio REST a nivel de API añadir un usuario a un evento | 2.5 | 2.5 | 5
|  | Servicio REST a nivel de API para obtener todos los usuarios que participan en un evento | 3.8 | 3.8 | 2
|  | Modificar la página html para poder mostrar los usuario inscritos en cada evento | 2.4 | 2.2 | 1
4 | Poder escribir comentarios en evento | Servicio REST a nivel de API para añadir un comentario a un evento | 1.4 | 1.2 | 5
|  | Añadir opciones para escribir y editar un comentario en la página html donde se muestra un evento | 1.2 | 1.2 | 2
5 | Filtrar eventos por fecha | Modificar servicio REST para obtener eventos | 1.3 | 1.3 | 2
|  | Añadir parámetro de filtrado por fecha en la página html que muestra los eventos | 0.5 | 0.5 | 1
6 | Filtrar eventos por creador | Modificar servicio REST para obtener eventos | 4.1 | 4.1 | 2
|  | Añadir parámetro de filtrado por fecha en la página html que muestra los eventos | 4.2 | 4.2 | 1
7 | Envío de mensajes entre usuarios | Crear servicio en backend para registrar mensajes | 8.5 | 6.5 | 8
|  | Crear servicio para la distribución de los mensajes | 8.2 | 6.2 | 5
|  | Crear servicio de notificación de mensajes a los usuarios | 9.5 | 7.5 | 8
|  | Crear opción de chat en la barra de navegación | 0.2 | 0.2 | 1
|  | Diseño e implementación de l página html del chat | 5.2 | 5.2 | 1
| TOTAL |  | 60.45 | 53.75

## Hoja 2
Fichero | DETs | FTR/RET | Complejidad | UFP
ILF | <14 | 1 | Low | 7
ILF | <14 | 1 | Low | 7
ILF | <14 | 1 | Low | 7
ILF | <14 | 1 | Low | 7
EI | 7 | 1 | Low | 3
EI | 9 | 1 | High | 6
EO | 2 | 1 | Low | 4
EQ | 9 | 1 | Low | 3
EQ | 9 | 1 | Low | 3
|  |  | TOTAL UFP: | 47